Приложение№1

Отчёт о ходе выполнения   программ за  3 квартал 2014г

Муниципальная  программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014-2018 годы» Утвержденная Постановлением администрации города Ульяновска от 26.09.2013 №4909( с изменениями, внесёнными постановлениями администрации города Ульяновска от 11.02.2014№508, от 20.05.14)

1.Объём бюджетных ассигнований, предусмотренный в тексте программы, тыс. рублей -   270 683,2;

2. Объём бюджетных ассигнований, предусмотренный в бюджете (ФБ,ОБ,ГБ) на отчётный год, тыс. руб. – 268 722,2 тыс. рублей; ОБ-9 834,3 тыс.рублей;ФБ – 18 120, тыс.рублей.

3. Перечень программных мероприятий, на которые предусмотрено финансирование в бюджете города (с нарастающим итогом):

| № | Наименование мероприятий МП | Объём бюджетных ассигнований, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Иные источники финансирования, тыс. руб. |  |  | Исполнитель |  | Причины отклонения | Достигнутые результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт |  | план |  | факт | план | факт | Источник |  |  |  |  |  |
| 1.раздел «Развитие и модернизация дошкольного образования в муниципальном образовании «город Ульяновск»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Открытие дополнительных групп в действующих муниципальных дошкольных образовательных организациях города Ульяновска с благоустройством территории |  |  | 2874,2 | 1777,5 | 8000,0 | 6 151,37 |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования администрации города Ульяновска муниципальные образовательные учреждения города (по согласованию) |  | Заявки на финансирование поданы в фин.управлен. | МБДОУ №231 работы выполнены полностью открыто 25 мест. МБДОУ Ивушка пос. Пригородный работы выполнены (60 мест) |  |
| 1.2 | Реконструкция, переоборудование, перепланировка части здания школы под размещение дошкольных групп, ремонт, оснащение оборудованием, благоустройство территории (МБОУ СОШ№70, Карлинская СОШ) |  |  | 5051,8 | 1625,4 | 7 903,6 | 1 943,45 |  |  |  |  | 1493,9 |  | Фед.средства на МБОУ СОШ №70 | Управление образования администрации города Ульяновска муниципальные образовательные учреждения города (по согласованию) |  | Ведутся ремонтные работы | Карлинская СОШ работы выполнены полностью открыто 25 мест. Подготовлена проектно-сметная документация на проведение ремонтных работ по открытию дошкольных групп в средних общеобразовательных школах - № 70 (40 мест)) |  |
| 1.4 | Ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии, с приобретением и установкой оборудования, благоустройством территории |  |  | 15000,0 | 4383,8 | 39 128,0 | 35 333,37 |  |  |  |  | 10 028,5 | 943,4 | Фед.бюд.МБДОУ ДОУ №65 |  |  | Ведутся ремонтные работы | Завершён капитальный ремонт детского сада № 83 (120 мест). Завершаются ремонтные работы в детском саду № 65 (110 мест). |  |
| 1.6 | Строительство зданий дошкольных образовательных организаций «под ключ» с приобретением и установкой оборудования, благоустройством территории: - ул. Шолмова (участок под строительство в 30 метрах юго-западнее здания магазина "Магнит" по ул. Отрадной 3А (ул. Шолмова); - ул. Шигаева (участок под строительство севернее жилого дома № 19 по улице Шигаева); - ул. Вольная 2А. - Пристрой к СОШ п.Отрада |  |  |  |  | 2 100,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительство и не начиналось |  |  |
|  | ИТОГО по разделу 1 |  |  | 22 926,0 | 7786,7 | 57 131,6 | 43 428,19 |  |  |  |  | 11 522,4 | 943,4 |  |  |  |  |  |  |
| 2.Раздел «Здоровые дети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение обучающихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования «город Ульяновск» молоком для питания детей дошкольного и школьного возраста, ГОСТ Р 52783-2007 | 2 917,8 | 2 339,1 | 4963,2 | 4437,38 | 5 898,8 | 4 854,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не произведена оплата за молоко в последнюю декаду сентября |  | Все обучающиеся 1-4 классы муниципальных образовательных учреждений города Ульяновска обеспечиваются в рамках программы молоком в 100% |
| 2.2 | Обеспечение функционирования и развития спортивно-оздоровительных центров при муниципальных общеобразовательных организациях: МБОУ «Гимназия №1 имени В.И.Ленина», МБОУ гимназия № 44, МАОУ «Физико-математический лицей № 38 г. Ульяновска», МБОУ СОШ № 70, МБОУ СОШ № 74, МБОУ СОШ № 78, МБОУ СОШ № 82, МБОУ Баратаевская СОШ, МБОУ СОШ № 83 | 1 024,8 | 1 017,5 | 2286,6 | 2207,15 | 3 067,3 | 3 035,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не выплачена з/пл работникам оздоровительных центов. |  | Обеспечение функционирования и развития спортивно-оздоровительных Центров при муниципальных общеобразовательных учреждениях: МОУ «Гимназия №1 имени В.И.Ленина», МОУ гимназия № 44, МАОУ «Физико-математический лицей № 38 г. Улья-новска», МБОУ СОШ № 70, МБОУ СОШ № 74, МБОУ СОШ № 78, МБОУ СОШ № 82,83 |
| 2.3 | Проведение конкурсов проектов «Здоровый детский сад» среди дошкольных образовательных организаций города Ульяновска; «Здоровая школа» среди общеобразовательных организаций города Ульяновска; «Здоровый ребёнок» среди организаций дополнительного образования детей города Ульяновска |  |  | 3000,0 | 375,91 | 3 000,0 | 2 354,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Недопоставка товара. |  | Проведен ремонт в пищеблоков, закуплено спортивное оборудование, технологическое оборудование |
|  | ИТОГО по разделу 2 | 3 942,6 | 3 356,6 | 10249,8 | 7020,44 | 11 966,1 | 10 244,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Раздел «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций, улучшение материально-технической базы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Замена оконных блоков в общеобразовательных организациях |  |  | 24458,7 | 0 | 70 480,5 | 23 627,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Устраняются недоделки поэтому не подписаны акты выполненных работ |  |  |
| 3.2 | Замена оконных блоков в дошкольных образовательных организациях города Ульяновска |  |  | 7877,0 | 0 | 7 877,0 | 7 036,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Предоставление из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» муниципальным образовательным организациям бюджетных ассигнований в целях софинансирования расходных обязательств на капитальный ремонт в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2018 годы. |  |  |  |  | 1000,0 | - |  |  |  |  | 2857,1 | 232,1 | Обл.бюд. |  |  | Заявка в фин.управ. |  | СОШ №28 Проведены ремонтные работы здания-ремонт системы холодного водоснабжения и канализации,электромонтажные работы,ремонт пищеблока |
|  | ИТОГО по разделу 3 | 0 | 0 | 32 335,7 | 0 | 79 357,5 | 30 664,0 |  |  |  |  | 2 857,1 | 232,1 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4 «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Создание в образовательных организациях универсальной безбарьерной среды, оснащение специальным оборудованием | 0 | 0 | 5300,0 | 0 | 10 000,0 | 2 837,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | проведены ремонтные работы в школах для содания универсальной безбарьерной среды.(сделаны туалеты,поручни,отремонтированы классы, спорт залы,раздевалки) |  |
| 4.4 | Предоставление из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» муниципальным общеобразовательным организациям бюджетных ассигнований в целях софинансирования расходных обязательств по созданию условий для успешной социализации и реализации ФГОС для детей с ОВЗ в рамках реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2018 годы |  |  |  |  | 3 000,0 | 2843,54 |  |  |  |  | 5 972,0 2 732,0 |  | Фед.ср. Обл.сред. |  | Фед.ср.-проходит аукцион, обл.сред-заявка в финн.упр. |  | мун.средства ремонт спортивного зала, ремонт учебных классов,ремонт раздевалок,приобретение учебно-лабораторного оборудования в классы,учебники,курсы повышения,фед.средства-приобретение компьютерного оборудования. |  |
| 4.5 | Предоставление из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» муниципальным дошкольным образовательным организациям бюджетных ассигнований в целях софинансирования расходных обязательств по созданию условий для успешной социализации и реализации ФГОС для детей с ОВЗ в рамках реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2018 годы |  |  |  |  | 645,00 | 609,53 |  |  |  |  | 626,5 322,5 |  | Фед.ср. Обл.сред. |  | Заявка в финн.управ. |  | приобритается оборудование(интерактивная доска,пректор,МФУ), мун.средства-ремонтсада,фед.сред.-приобретение учебно-методических комплнектов, курсы повышения квалификации |  |
|  | ИТОГО по разделу 4 |  |  | 5 300,0 | 0 | 13 645,0 | 6 290,71 |  |  |  |  | 9 653,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. « Одаренные дети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Единовременное денежное поощрение медалистов общеобразовательных организаций города | 0 | 0 | 200,0 | 199,920 | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Единовременное денежное поощрение выплачено 204 чел. |  |
| 5.2 | Единовременное денежное поощрение отличников общеобразовательных организаций города | 0 | 0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Единовременное денежное поощрение отличников выплачено - 4316 чел. |  |
| 5.3 | Единовременное денежное поощрение победителей и призёров III (регионального) этапа всероссийской предметной олимпиады школьников | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Единовременное денежное поощрение победителей и призёров III (регионального) этапа всероссийской предметной олимпиады школьников выплачено -85 чел. |  |
| 5.4 | Единовременное денежное поощрение победителей и призёров всероссийской предметной олимпиады школьников |  |  | 150,0 | 0 | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 чел. получили единовременное денежное поощрение победителей и призёров всероссийской предметной олимпиады школьников |  |
|  | ИТОГО по разделу 5 |  |  | 1000,0 | 849,92 | 1 000,0 | 1 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Раздел «Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», утверждённых решением Ульяновской Городской Думой от 21.1.2012 № 223 «Об утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота» на 2013-2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Мера социальной поддержки малообеспеченных семей, многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, чьи дети обучаются в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск» в виде предоставления ежедневного горячего одноразового бесплатного питания во время образовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск», в которых обучаются дети 50руб. | 24 546,8 | 17684,55 | 45 194,5 | 36 580,76 | 52562,45 |  | 39 311,61 |  |  |  |  |  |  |  |  | Отк.с вязи низкой посещаемостью детей | 10041детей получили бесплатное одноразовое питание |  |
| 6.2 | Мера социальной поддержки отдельных категорий специалистов, постоянно или преимущественно проживающих в муниципальном образовании «город Ульяновск» |  |  | 1300,0 | 0 | 1 150,0 |  | 1 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 чел. получили единовременное денежное поощрение |  |
| 6.3 | Мера социальной поддержки работников муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск» из числа воспитателей, младших воспитателей, помощников воспитателей в виде выплаты в размере 50 процентов от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание детей в организациях, при условии, что их дети посещают организации | 1 326,4 | 1 107,6 | 2771,8 | 2369,2 | 3 881,3 |  | 3814,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | Низкая посещаемость детей | 1 064 чел. Получили меру социальной поддержки (50 процентов от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание детей в организациях, при условии, что их дети посещают организации) |  |
| 6.4 | Предоставление ежедневного одноразового бесплатного питания работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск» из числа воспитателей, младших воспитателей, помощников воспитателей в период работы организации 30руб. | 4 184,8 | 3 779,1 | 8278,1 | 7025,5 | 12 347,3 |  | 11 900,58 |  |  |  |  |  |  |  |  | Болезнь сотрудников. | 3075 чел. Получили меру социальной поддержки |  |
| 6.5 | Возмещение части расходов, связанных с оказанием услуг по оздоровлению работников органов местного самоуправления, муниципальных органов и муниципальных учреждений муниципального образования «город Ульяновск», замещающих в них должности, не являющиеся муниципальными должностями или должностями муниципальной службы, для которых указанные учреждения (организации) являются местом основной работы и которые состоят на учете в качестве нуждающихся в оздоровлении в соответствии с установленной очередностью | 180,0 | 0 | 410,0 | 0 | 740,0 |  | 725,8 |  |  |  | 3 922,5 | 2 948,6 | областной бюджет |  |  | Ещё оздоравливаются. | Оздоровилось 411 чел. |  |
|  | ИТОГО по разделу 6 | 30 238,0 | 22 571,25 | 57 954,4 | 45 975,46 | 70 681,1 |  | 56 902,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по программе | 34 180,6 | 25 927,8 | 129765,82 | 61632,49 | 233 781,3 |  | 148 530,0 |  |  |  | 27 954,1 | 4 124,1 |  |  |  |  |  |  |

Динамика эффективности выполнения целевых индикаторов реализации МЦП (ВЦП)

| № | Наименование ЦИ | Единица измерения | Источник информации | № ПМ | Значение ЦИ |  |  | 1-й год |  | 2-й год |  | 3-й год |  | 4-й год |  | 5-й год |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | В базовом году | На отчётный период |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общее количество мест в дошкольных образовательных организациях с учётом реализации Программы | ед. | Отдел дошкольного образования | 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. | 19 204 | 370 | 110 | 19 574 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля охвата обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования «город Ульяновск» школьным молоком в рамках Программы, не менее | % в год |  | 2.1 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля функционирующих спортивно-оздоровительных центров при муниципальных общеобразовательных организация | % |  | 2.2 | 89 | 100 | 89 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество конкурсов, проведенных среди дошкольных образовательных, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей города Ульяновска, в рамках организации Программы, не менее | ед.в год |  | 2.3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Общая площадь замененных оконных блоков в том числе: -в общеобразовательных организациях, - в дошкольных образовательных организациях | кв.м |  | 3.1. 3.2. | 46 823,71 45 131,81 1 691,9 | 16 437,5 14 750,2 1 687,3 | 3 766,016 13 286,4 1 608,8 | 62 174,02 58 639,05 3 534,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Количество школ, проводимых ремонтные работы в пределах выделенных ассигнований для софинансирования расходных обязательств на капитальный ремонт в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2018 годы | ед. |  | 3.3 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество муниципальных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда в рамках реализации Программы | ед. |  | 4.1 | 29 | 10 | 10 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Функционирование федеральных стажировочных площадок на базе муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих ФГОС для детей с ОВЗ, в рамках реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2018 годы, не менее | ед. |  | 4.4 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Функционирование федеральных стажировочных площадок на базе муниципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих ФГОС для детей с ОВЗ, в рамках реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2018 годы, не менее | ед |  | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Количество отличников, медалистов, победителей и призёров регионального и заключительного этапов проведения всероссийской олимпиады школьников, всероссийских и международных спортивных соревнований, творческих конкурсов и фестивалей, получивших премии в рамках Программы не менее | чел. в год |  | 5.1., 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, | 0 | 4 747 | 4612 | 4 747 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Количество детей из малообеспеченных и многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставляется ежедневное горячее одноразовое бесплатное питание во время образовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях, не менее | чел. в год |  | 6.1 | 9 044 | 10 500 | 10041 | 10 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Количество молодых специалистов, которым предоставляется единовременная выплата 10 000 рублей на одного специалиста один раз на заявительной основе, не менее | чел. в год |  | 6.2 | 112 | 130 | 115 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Количество работников муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, которым предоставляются выплаты в размере 50 процентов от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание детей в организациях, при условии, что их дети посещают организации, не менее | чел. в год |  | 6.3 | 1 104 | 1 064 | 1064 | 1064 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Количество работников муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, которым предоставляется ежедневное одноразовое бесплатное питание, не менее | чел. в год |  | 6.4 | 3 075 | 3 075 | 3075 | 3 075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Количество работников муниципальных образовательных организаций, которым возмещены части расходов, связанных с оказанием услуг по оздоровлению в соответствии с установленной очередностью, не менее | чел. в год |  | 6.5 | 497 | 513 | 411 | 513 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Муниципальная программа  «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск» на 2014-2018 годы»

1.Объём бюджетных ассигнований, предусмотренный в тексте программы, тыс. рублей -   1 000,0 тыс. рублей;

2. Объём бюджетных ассигнований, предусмотренный в бюджете (ФБ,ОБ, ГБ) на отчётный год, тыс. руб. – 30 000,0  тыс. рублей;

3. Перечень программных мероприятий, на которые предусмотрено финансирование в бюджете города (с нарастающим итогом):

| № | Наименование мероприятий МП | Объём бюджетных ассигнований, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Иные источники финансирования, (тыс. руб.) |  |  | Исполнитель | Причины отклонения | Достигнутые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | Источник |  |  |  |
| 1 | Строительство объектов социальной инфраструктуры (детски садов и общеобразовательных средних школ) Строительство детского сада на 240 мест микрорайоне «Запад-2» в Заволжском районе города Ульяновска |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Динамика эффективности выполнения целевых индикаторов реализации МЦП (ВЦП)

| № | Наименование ЦИ | Единица измерения | Источник информации | № ПМ | Значение ЦИ |  |  | 1-й год |  | 2-й год |  | 3-й год |  | 4-й год |  | 5-й год |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | В базовом году | На отчётный период |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество построенных объектов социальной инфраструктуры в границах земельных участков с видом разрешенного использования: комплексное освоение в целях жилищного строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск» -детских садов | шт. в год наростающим базов 2013+ 2014 дет.сад | Отчёт материально-технического отдела | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |