Приложение № 4

Анализ исполнения сметы расходов

по Управлению образования администрации

города Ульяновска по состоянию на 30.09.2014 г.

При уточнённом плане года 4 511 203,43 тыс. рублей и плане текущего периода 3 579 882,95 тыс. рублей исполнено 3 400 332,1 тыс. рублей  или соответственно от уточнённого плана года 75,4 %,  от плана текущего периода 95 %

За текущий период  не освоены ассигнования в сумме 179 550,84 тыс. рублей , в том числе:

- субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сумме 55 697,2 тыс. рублей.

- субсидии на иные цели в сумме 31 540,3 тыс.руб.

- ассигнования, предусмотренные по смете расходов  на содержание работников Централизованной бухгалтерии и аппарата управления в сумме 3 976,1тыс. рублей.

- ассигнования, предусмотренные на реализацию мероприятий целевой программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014-2018 годы в сумме 85 251,3 тыс. рублей;

- ассигнования за счет средств бюджета Ульяновской области в сумме 3086,0 тыс. рублей.

Средства бюджета муниципального образования

«город Ульяновск»

Субсидии на выполнение муниципального задания

на оказание муниципальных услуг

При уточненном плане года 1 343 048,7 тыс. рублей и плане текущего периода 1 057 601,1 тыс. рублей исполнено 1 001 903,9 тыс. рублей или соответственно от уточненного плана года 74,6 %  и от плана текущего периода 94,7 %, т.е. не освоено в сумме 55 697,2 тыс. руб.

В основном не исполнение сложилось по следующим расходам:

- заработная плата с начислениями при плане 635 675,9 тыс. рублей исполнено 612 718,7 тыс. рублей или 96,4  %, - не освоение ассигнований в сумме 22 957,0 тыс.руб. , средства на заработную плату со сроком выплаты 3-6 октября;

- услуги связи при плане 3399,0 тыс.руб.исполнено 2917,3 тыс.руб., не освоено 481,7 тыс.руб., освоение 85,8 % , не предоставлены заявки от образовательных учреждений;

- транспортные услуги(подвоз учащихся) не освоено 543,2 тыс.руб. – неправильная разбивка кассового плана. Средства будут использованы в период с 01.10 по 31.12.14.

- коммунальные услуги при плане 301412,0 тыс. рублей исполнено 285 053,1 тыс. рублей или 98,94  %, т.е. не  освоено 16 358,9 тыс. руб. Неправильная разбивка кассового плана;

- услуги по содержанию имущества при плане 47 192,3 тыс. рублей исполнено 41 425,3 тыс. рублей или 87,8 %, т.е. не  освоено 5 767,0 тыс. руб., в связи с тем, что подведомственными учреждениями вовремя не были представлены в Управление образования заявки на финансирование.

- прочие услуги при плане 17 132,9 тыс.руб. исполнено 13 788,7 тыс.руб., не освоено 3 344,2 тыс.руб., в связи с несвоевременным предоставлением образовательным учреждениям счетов  за медицинские осмотры работников ДОУ.

- прочие расходы при плане 26 164,6 тыс. рублей исполнено 25 303,9 тыс. рублей или 96,7 %, т.е. не  освоено 860,8  тыс. руб. – средства для оплаты  земельного налога, неправильная разбивка кассового плана.

- увеличение стоимости основных средств и материальных запасов при плане 20 753,4 тыс.руб. исполнено 15 384,6 тыс.руб. или 78,4  %. Не освоено 5 368,8 тыс.руб., в связи с тем, что подведомственными учреждениями вовремя не были представлены в Управление образования заявки на финансирование.

Субсидии на иные цели

При плане текущего периода 95 993,1 тыс.руб. не освоено 31 540,3 тыс.руб. :

– 1 546,0 тыс.руб. средства на ремонт теневых навесов, системы отопления, замену приборов учета тепла в ДОУ. Средства перераспределены по итогам экономии от аукционов в сентябре. Работы выполняются, ассигнования будут использованы в октябре.

- 2000,0 средства на ремонт кровли в МАДОУ № 257, работы выполнены, вносятся изменения в документацию для оплаты, средства будут использованы в октябре;

- 17 786,3 тыс.руб. – средства на ремонт общеобразовательных учреждений в рамках подготовки к новому учебному году, будут использованы после утверждения «Титульного списка» в августе-сентябре

- 298,0 тыс.руб. – средства на ремонт ДЮЦ № 3 и ЦДТ № 5, будут освоены в октябре

- 1 474,8 тыс.руб. – средства на ремонт в лагерях «Огонек» и п.Скугареевка, , средства будут использованы в октябре-ноябре;

- 81,3 тыс.руб. – средства на питание детей в лагере п.Скугареевка, по итогам уточнения КБК средства будут освоены в октябре;

- 284,0 тыс.руб. – средства на приобретение оборудования в общеобразовательных учреждениях в рамках подготовки к летнему оздоровительному сезону, средства будут использованы в октябре;

- 554,8 тыс.руб. – средства на приобретение моющих средств, посуды, продуктов питания (в СОШ № 72, 200) в общеобразовательных учреждениях в рамках подготовки к летнему оздоровительному сезону, платежные документы от поставщиков поступили оплата будет производиться в октябре;

- 352,4  тыс.руб. – средства на приобретение строительных материалов в рамках подготовки учреждений к новому учебному году;

- 5072,6 тыс.руб. – средства резервного фонда администрации

- 374,5 тыс.руб. – средства на изготовление для общеобразовательных учреждений проектов теплоснабжения(наличие необходимо согласно Приказа Минэнерго РФ № 115 от 23.0.32003 – правила эксплуатации тепловых энергоустановок), работы в стадии выполнения, средства будут использованы в октябре;

- 324,5 тыс.руб. – средства на приобретение антивандальных тренажеров в  лицее № 38, гимназии № 33, будут использованы в октябре.

- 528,4 тыс.руб. средства на приобретение учебников по программе «Социокультурные истоки» в СОШ, будут использованы в октябре-ноябре;

- 305,0 тыс.руб. - средства на приобретение учебников по программе «Социокультурные истоки» в УДО, будут использованы в октябре-ноябре;

- 231,2 тыс.руб. - средства на приобретение учебников по программе «Социокультурные истоки» в ДОУ, будут использованы в октябре

- 326,5 тыс.руб. – средства на оплату взноса по международному бакалавриату(лицей № 20), будут использованы в августе.

Ассигнования, предусмотренные по смете расходов

на содержание аппарата управления  и работников,

не являющихся муниципальными служащими

При уточненном плане года 102 541,0 тыс. рублей и плане текущего периода 79807,5 тыс. рублей исполнено 75831,4 тыс. рублей или соответственно от уточненного плана года 74 % и от плана текущего периода 95 %, не освоение составляет 3 976,1тыс. рублей, из них:

- 492,7 тыс.руб. расходы на содержание аппарата управления

Ассигнования, предусмотренные на реализацию целевых программ

- Муниципальная  программа «Развитие и модернизация системы  образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014-2018 годы»

Раздел Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

При уточнённом плане года в сумме 101 678,9 тыс. рублей и плане текущего периода в сумме 70 681,1 тыс. рублей освоено 56 902,8 тыс.руб. не освоено 13 778,3 тыс.руб.:

13 250,8 тыс.руб. – средства на питание детей из малообеспеченных и многодетных семей,  неправильная разбивка кассового плана, будут использованы в новом учебном году;

80,8 тыс.руб. - средства на оказание меры социальной поддержки работников ДОУ(50 % плата за содержание ребенка), будут использованы в октябре;

446,7 тыс.руб. - средства на оказание меры социальной поддержки работников ДОУ(питание сотрудников), будут использованы в октябре, неправильная разбивка кассового плана;

Раздел «Здоровые дети»

При уточнённом плане года в сумме 15 943,7 тыс. рублей и плане текущего периода в сумме 11 966,1 тыс. рублей ассигнования освоены в сумме 10244,3 тыс.руб. Не освоено 1721,8 тыс.руб.

645,4 тыс.руб.- средства на оплату оборудования и ремонтных работ в рамках раздела МП «Здоровый город»(экономия по итогам торгов, оставленная учреждениям).  Ремонтные работы в стадии завершения, поставка оборудования произведена , средства будут использованы в октябре;

1033,6 тыс.руб.- средства на оплату за молоко,  будут использованы в октябре-ноябре, неправильная разбивка кассового плана;

42,8 тыс.руб. – средства на оплату труда работников оздоровительных центров(срок выплаты 3-6 октября)

Раздел «Развитие и модернизация дошкольного образования в муниципальном образовании «город Ульяновск»

При уточненном плане 60776,6 тыс.руб. и плане текущего периода 60776,6 тыс.руб. освоено 46881,2 тыс.руб. Не освоено 13895,4тыс.руб.

- 1848,6 тыс.руб. ассигнования на открытие группы в ДОУ «Ивушка», работы выполняются(контракт от 21.06.14 – срок выполнения работ 60 дней), средства на оплату будут востребованы в октябре. Работы по открытию дополнительных групп проводятся по итогам завершения работ по восстановлению отопительной системы учреждения;

- 358,5 тыс.руб. ассигнования на ремонт ДОУ № 65, работы выполнены, платежные документы в стадии оформления, средства будут использованы в октябре;

- 3436,1 тыс.руб. ассигнования на ремонт ДОУ № 83 на приобретение оборудования, мебели, посуды, мягкого инвентаря будут использованы в октябре по факту поставки товаров.

- 5703,6 тыс.руб. ассигнования на открытие группы в СОШ № 70, торги состоялись 11 и 18 июля(в связи с неоднократным внесением изменений в проектно-сметную документацию по итогам экспертизы), средства будут использованы в октябре-ноябре;

- 256,5 тыс.руб. ассигнования на открытие группы в Карлинской СОШ. Работы выполнены полностью, по итогам уточнения кодов бюджетной классификации   средства будут использованы в октябре.

Раздел «Одаренные дети»

При уточненном плане 1000,0 тыс.руб. и плане текущего периода 1000,0 тыс.руб.   освоено 1000 тыс.руб.

Раздел «Замена окон в образовательных учреждениях»

При уточненном плане 79 357,5 тыс.руб. и плане текущего периода 79357,5 тыс.руб.  не освоено 48693,5тыс.руб.

840,2 тыс.руб. – средства на замену окон в ДОУ. Работы выполнены в ДОУ № 6, 183, 58, 135, 242.  Экономия средств в сумме 839 тыс.руб. перераспределена в ДОУ № 170, документы ДОУ № 170 направлены для проведения аукциона;

47 853,3 тыс.руб. – средства на замену окон в общеобразовательных учреждениях, работы выполнены полностью в СОШ № 22, 29, гимназии №30,79,   69,  81, 9, Пригородная), направлены заявки на финансирование, экономия в сумме 1452 тыс.руб. перераспределена в СОШ № 50, документы СОШ № 50 направлены для проведения аукциона;

Раздел «Доступная среда»

При уточненном плане 10 000,0 тыс.руб. и плане текущего периода 10000,0 тыс.руб.  не освоено 7162,3 тыс.руб.  – средства на ремонтные работы СОШ № 17, 31, 35, 41, 42, 46, 86, гимназии №1.  Ремонтные работы продолжаются, экономия от проведенных аукционов по ремонтным работам направлена на приобретение оборудования.

Исполняющий обязанности

начальника Управления образования                                     Л.Х.Габайдуллина

Исп.Лазарева Т.А.

27-49-51