**Отчёт о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования «город Ульяновск»**

**«Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» за 12 месяцев**

 **2018 года**

(наименование МП)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  №  | Наименование мероприятия | Источник финансирования  | Исполнитель, соисполнители | Объём средств, тыс. руб. | Срок реализации мероприятия (месяц, год) |
| Предусмотрено | Освоено | начало | окончание |
| 1 квартал | 6месяцев | 9 месяцев | год | 1 квартал | 6месяцев | 9 месяцев | год | план | факт | план | факт |
| 1.Раздел «Развитие и модернизация дошкольного образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» |
| 1.11.2.11.2.2. | Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях и сооружениях муниципальных дошкольных образовательных организаций, устройство внутридомовых сооружений, благоустройство территорий, приобретение и установка оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищённость (проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности | Муниципальный бюджет | Ответственный исполнитель - Управление по строительству администрации города Ульяновска (МБУ «Стройзаказчик») | **1 000,0** | **27 863,7** | **79 658,6** | **201 104,7** | **1 000,0** | **27 863,6** | **79 658,5** | **201 092,99** |  |  |  |  |
| Ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, ранее использовавшихся не по целевому назначению, с приобретением и установкой оборудования, благоустройством территорииБывший МБДОУ№250 б-р Львовский,13 (180мест) | Муниципальный бюджет | Ответственный исполнитель - Управление по строительству администрации города Ульяновска (МБУ «Стройзаказчик» | 1000,0 | 23711,74 | 56343,5 | 138 703,81 | 1000,0 | 23711,74 | 56343,5 | 138 700,9 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| Ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии, с приобретением и установкой оборудования, благоустройством территорииМБДОУ№ 6, ул.Минаева,8 | Муниципальный бюджет | Ответственный исполнитель - Управление по строительству администрации города Ульяновска (МБУ «Стройзаказчик») | 0,0 | 4 151,0 | 23 315,1 | 62 400,89 | 0,0 | 4 151,0 | 23 315,1 | 62 392,09 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| 1.2 | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (1.6 ПМ после утверждения) | Муниципальный бюджет | Управление муниципальной собственностью | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **82 544,99** | **0,00** | **0,00** | **0,0**  | **82 544,99** | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
|  | Количество введенных мест в дошкольных образовательных организациях, находящихся в аварийном состоянии |  |  | -- | - | - | 390 | - | - | - | 390 | - | - |  |  |
|  | **Итого по разделу 1** |  |  | **1 000,0** | **27 863,6** | **79 658,6** | **283 649,69** | **1 000,0** | **27 863,6** | **79 658,5** | **283 637,98** |  |  |  |  |
| **2. Раздел «Здоровые дети»** |  |  |
| 2.1 | Обеспечение функционирования и развития спортивно-оздоровительных центров при муниципальных общеобразовательных организациях: МБОУ «Гимназия № 1 имени В.И. Ленина», МБОУ гимназия № 44, МАОУ «Физико-математический лицей № 38 г. Ульяновска», МБОУ СОШ № 70, МБОУ СОШ № 74, МБОУ СОШ № 78, МБОУ СОШ № 82, МБОУ СОШ № 83 | Муниципальный бюджет | Управление образования | 1 052,7 | 2 264,7 | 3 304,00 | 3 687,50 | 961,06 | 2 035,5Неосвоенные средства на заработную плату работников оздоровительных центров со сроком выплаты 3 июля | 2 966,7Неосвоенные средства на заработную плату работников оздоровительных центров со сроком выплаты 3 октября | 3 687,50 | - | - | - |  |
| Доля функционирующих спортивно-оздоровительных центров при муниципальных общеобразовательных организация |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | - |  |  |
|  | **Итого по разделу 2**  |  |  | **1 052,7** | **2 264,7** | **3 304,00** | **3 687,50** | **961,06** | **2 035,5** | **2 966,7** | **3 687,50** |  |  |  |  |
| **3. Раздел «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций, улучшение материально-технической базы»** |  |  |
| 3.1 | Замена оконных блоков в общеобразовательных организациях | Муниципальныйбюджет | Управление образования | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Замененных оконных блоков в общеобразовательных организациях |  |  | - | - | - |  - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 3.2 | Замена оконных блоков в дошкольных образовательных организациях города Ульяновска | Муниципальный бюджет | Управление образования | 0,0 | 11 731,2 | 22 094,7 | 26 369,00 | 0,0 | 11 731,2 | 22 094,7 | 26 363,03 |  |  |  |  |
| Замененных оконных блоков в дошкольных образовательных организациях |  |  | - | 2123,8кв.м | 4 956,23 | 6 052,36 кв.м | - | 2 123,8 кв.м | 4 956,23 | 5 359,0 кв.м При уточнении фактического исполнения, согласно актам выполненных работ, общий метраж сложился ниже запланированного |  |  |  |  |
| 3.3. | Ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе согласно ведомственной структуре: | Муниципальный бюджет | Ответственный исполнитель - Управление по строительству администрации города Ульяновска (МБУ «Стройзаказчик») | 0,0 | 0,0 | **13 645,9** | **20 000,0** | 0,0 |  0,0 |  **13 645,9** | 20 000,0 |  |  |  |  |
|  | Ремонт, ливидация аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, приобретение для указанных организаций | Муниципальный бюджет | Ответственный исполнитель - Управление по строительству администрации города Ульяновска (МБУ «Стройзаказчик») | - | 0,0 | 682,30 | 1 000,0 | - |  0,0 |  682,30 | 1 000,0 |  |  |  |  |
|  | Субсидии на ремонт, ливидацию аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, приобретение для указанных организаций | Обл. бюджет | Ответственный исполнитель - Управление по строительству администрации города Ульяновска (МБУ «Стройзаказчик») | - | 0,0 | 12 963,60 | 19 000,0 | - |  0,0  |  12 963,60 | 19 000,0 |  |  |  |  |
|  | Количество образовательных организаций проводящих ремонтные работы в пределах выделенных ассигнорваний. |  |  | - | 1 | 1 | 1 | - |  ведутся ремонтные работы оплата в 3кв. |  1 |  1 |  |  |  |  |
| 3.4  | Проведение ремонта зданий и создание необходимых условий для муниципальных общеобразовательных организаций, участвующих в реализации проекта «Международный Бакалавриат», в том числе оплата членских взносов | Муниципальный бюджет | Управление образования | 200,0 | 800,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 51,16 |  55,0 |  579,00Деньги будут освоены в 4 кв. |  1 000,0 |  |  |  |  |
|  | Количество школ, участвующих в реализации проекта «Международный Бакалавриат» |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | - |  |  |
| 3.7 | Реализация мероприятий по содействию создания в муниципальном образовании «город Ульяновск» новых мест в общеобразовательных организациях: | Обл. бюджет | Ответственный исполнитель - Управление по строительству администрации города Ульяновска (МБУ «Стройзаказчик») | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107 187,74 | - | 0,0 | 0,0 | 107 187,74 |  |  |  |  |
|  | Количество строящихся общеобразовательных организаций, в которых приобретается оборудование, необходимое для реализации образовательных программ, соответствующее современным условиям обучения. |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |  |  |  |  |
|  | **Итого по разделу 3** |  |  | **200,0** | **12 531,2** | **36 740,6** | **154 556,74** | **51,16** | **11 786,2** | **36 319,60** | **154 550,77** |  |  |  |  |
| **4. Раздел «Доступная среда»** |  |  |
| 4.1 | Создание в образовательных организациях универсальной безбарьерной среды, оснащение специальным оборудованием | Муниципальный бюджет | Управление образования | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 641,6Деньги будут освоены в 4 кв. | 3000,0 |  |  |  |  |
|  | Количество муниципальных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда |  | - | 7 | 8 | 8 | - | 7 (ведутся работы по установке пандусов и входных групп) |  8 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 4 |  |  | **0,0** | **0,0** | **3 000,0** | **3 000,0** | **0,0** | 0,0 | **1 641,6** | **3 000,0** |  |  |  |  |
| **5. Раздел «Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», утверждённых решением Ульяновской Городской Думой от 21.12.2012 № 223 «Об утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота» (раздел 6 Программы)** |
|  5.1 | Мера социальной поддержки малообеспеченных семей, многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, чьи дети обучаются в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск» в виде ежемесячной денежной выплаты на ежедневное горячее разовое питание во время образовательного процесса (6.1. ПМ) | Муниципальный бюджет | Управление образования | 43 680,69 | 68  954,7 | 84 832,80 | 136 643,90 | 42 504,44средства будут использованы в течение финансового года.  | 67 998,0средства будут использованы в течение финансового года.  | 84 622,7средства будут использованы в течение финансового года.  | 136 643,9 |  |  |  |  |
|  | Количество детей из малообеспеченных и многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставляется ежедневное горячее одноразовое бесплатное питание |  |  | 13200 | 13 200  чел | 13 200 чел | 13 921чел | 13 200 чел | 13 200 чел | 13 200 чел | 13 921чел | - | - |  |  |
|  5.2 | Мера социальной поддержки отдельных категорий специалистов, постоянно или преимущественно проживающих в муниципальном образовании «город Ульяновск» (6.2 ПМ) | Муниципальный бюджет | Управление образования | - | 2 000,0 | 1 393,00 | 1 490,0 | - |  0,0 | 1 290,0 | 1 410,0В связи с тем , что молодые специ-алисты были уволены в 2018 году из обра-зовательных орга-низаций, располо-женных на террит-ории муниципаль-ного образования "город Ульяновск", по условиям реализации данной меры социальной поддержки, финансовые средства в сумме 80 000,00 тыс. руб., запланирован-ные на 2018 год не освоены до конца года. |  |  |  |  |
|  | Количество молодых специалистов, которым предоставляется единовременная выплата 10 000 рублей на одного специалиста один раз на заявительной основе, не менее |  |  | - | - | 139 чел | 149 чел | - | - | 129 чел. | 141 |  |  |  |  |
| 5.3 | Мера социальной поддержки работников муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск», из числа воспитателей, младших воспитателей, помощников воспитателей в виде выплаты в размере 50 процентов от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание детей в образовательных организациях, при условии, что их дети посещают учреждения (6.3 ПМ) | Муниципальный бюджет |  | 2 222,66 | 4 884,3 | 8 084,6 | 9 169,20 | 2 164,01средства будут использованы в течение финансового года. (Не освоение связано из-за карантинов и морозов) | 4 162,5средства будут использованы в течение финансового года. | 6 185,80средства будут использованы в течение финансового года. | 9 169,20 |  |  |  |  |
|  | Количество работников муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, которым предоставляются выплаты в размере 50 процентов от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание детей в организациях, при условии, что их дети посещают организации, не менее |  |  | 1200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1200 | 1200 | 1 200 | 1 200 |  |  |  |  |
| 5.4 | Предоставление ежедневного одноразового бесплатного питания работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск», из числа воспитателей, младших воспитателей, помощников воспитателей в период работы организации (6.4. ПМ) | Муниципальный бюджет | Управление образования | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | Количество работников муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, которым предоставляется ежедневное одноразовое бесплатное питание, не менее |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  5.5 | Оздоровление работников органов местного самоуправления, муниципальных органов и муниципальных учреждений муниципального образования «город Ульяновск», замещающих в них должности, не являющиеся муниципальными должностями или должностями муниципальной службы, для которых указанные органы (учреждения) являются местом основной работы и которые состоят на учете в качестве нуждаю-щихся в оздоровлении в соот-ветствии с установленной очередностью (6.5. ПМ), в том числе соответственно ведомственной структуре: | Муниципальный бюджет | Управление образования | - | **255,4** | **827,60** | **1 495,4** | **0,0** | **0,0** | **691,50** | **1 366,69**предоставлены платежные документы на период пребывания в организациях оздоровления менее запланированного |  |  |  |  |
|  | - Оздоровление работников органов местного самоуправления, муниципальных органов и муниципальных учреждений муниципального образования «город Ульяновск», замещающих в них должности, не являющиеся муниципальными должностями или должностями муниципальной службы, для которых указанные органы (учреждения) являются местом основной работы и которые состоят на учете в качестве нуждающихся в оздоровлении в соот-ветствии с установленной очередностью | Муниципальный бюджет | Управление образования | 0,0 | 112,3 | 302,9 | 302,90 | 0,0 | 0,0 | 167,21 | 272,85 |  |  |  |  |
|  | - Субсидии на оздоровление работников органов местного самоуправления, муниципальных органов и муниципальных учреждений муниципального образования «город Ульяновск», замещающих в них должности, не являющиеся муниципальными должностями или должностями муниципальной службы, для которых указанные органы (учреждения) являются местом основной работы и которые состоят на учете в качестве нуждающихся в оздоровлении в соответствии с установленной очередностью | Муниципальный бюджет | Обл. бюджет | 0,0 | 143,1 | 524,7 | 1 192,50 | - | 0,0 | 524,29 | 1 093,84 |  |  |  |  |
|  | Количество работников муниципальных образовательных организаций, связанных с оказанием услуг по оздоровлению работников органов местного самоуправления, муниципальных органов и муниципальных учреждений муниципального образования «город Ульяновск», замещающих в них должности, не являющиеся муниципальными должностями или должностями муниципальной службы, для которых указанные учреждения (организации) являются местом основной работы и которые состоят на учете в качестве нуждающихся в оздоровлении в соответствии с установленной очередью |  |  | - | 24 | 89 чел. | 127 | - | 24 (оплата пройдет в 3 кв) | 89 (оплата пройдет в 4 кв) | 127 |  |  |  |  |
| 5.6 | Мера социальной поддержки малообеспеченных семей и многодетных семей, чьи дети посещают 1 - 4 классы муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования «город Ульяновск», в виде обеспечения их питьевым молоком в соответствии с государственными стандартами, один раз в неделю во время образовательного процесса (6.6. ПМ) | Муниципальный бюджет | Управление образования | 887,57 | 1 584,3 | 1 937,2 | 2 589,50 | 707,28средства будут использованы в течение финансового года.  | 1 331,6средства будут использованы в течение финансового года.  |  1 440,4средства будут использованы в течение финансового года.  | 2 545,63 |  |  |  |  |
|  | Количество детей 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования «город Ульяновск» из малообеспеченных и многодетных семей питьевым молоком в соответствии с государственными стандартами, один раз в неделю во время образовательного процесса, не менее |  |  | 6 500 | 6 500чел | 6 500 чел. | 6 500 чел | 6500 чел | 6 500 чел. | 6 500чел | 6 500 чел |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 5 (раздел 6 Программы) |  |  | **46 790,92** | **77 678,7** | **97 075,2** | **151 388,0** | **45 375,73** | **73 492,1** | **94 230,4** | **151 135,42** |  |  |  |  |
|  | Итого по Программе: |  |  | **49 043,62** | **120 338,2** | **219 778,4** | **596 281,93** | **47 387,95** | **115 177,4** | **214 816,8** | **596 011,67** |  |  |  |  |

**\*ПМ –** программные мероприятия

**Аналитическая записка: «Здоровые дети»-** функционирует 8 оздоровительных центров, средства на заработную плату работников оздоровительных центров;

В рамках раздела «Доступная среда» муниципальной программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» в 2018 году на создание универсальной безбарьерной среды было выделено 3 000,0 тыс.рублей, 8 школам №№ 22,53, гимназия № 1,73,12,КротовскаяСШ, Баратаевская СШ, 200.

В 27 дошкольных образовательных организациях заменены оконные блоки (№№124,55,143,153,155,197,232,8,169,13,15,128,199,166,257,84,60,179,2,64,80,119,165,168,214,233,94).

Раздел «Забота»**-** питание школьников из малообеспеченных и многодетных семей 13 921чел.;- обеспечение школьников молоком – 6 500 чел, выплатили по 10 000,0 тыс. рублей 141 молодому специалисту.