**Отчёт о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования «город Ульяновск»**

**«Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» за 9 месяцев**

**2018 года**

(наименование МП)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Исполнитель, соисполнители | | | | Объём средств, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Срок реализации  мероприятия (месяц, год) | | | | | | | | | | | |
| Предусмотрено | | | | | | | Освоено | | | | | | | | | | | | начало | | | | | | | | окончание | | | |
| 1  квартал | | | 6  месяцев | 9  месяцев | | год | 1  квартал | | 6  месяцев | | | 9  месяцев | год | | | | | план | | | | | факт | | | | план | | факт | |
| 1.Раздел «Развитие и модернизация дошкольного образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях и сооружениях муниципальных дошкольных образовательных организаций, устройство внутридомовых сооружений, благоустройство территорий, приобретение и установка оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищённость (проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности) (1.2. ПМ ), в том числе согласно ведомственной структуре: | Муниципальный бюджет | Ответственный исполнитель - Управление по строительству администрации города Ульяновска (МБУ «Стройзаказчик») | | | **1 000,0** | | **27 863,7** | | | **79 658,6** | | **203 621,8** | | **1 000,0** | **27 863,6** | | **79 658,5** | | |  | | | | |  | | | | | |  | |  | |  | |
| - Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях и сооружениях муниципальных дошкольных образовательных организаций, устройство внутридомовых сооружений, благоустройство территорий, приобретение и установка оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищённость (проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности) (1.2.1+1.2.2 ПМ):  - бывший МДОУ № 250 б-р Львовский 13;  - МБДОУ № 58, Лен. р-н, ул. Докучаева, 13,МБДОУ № 6, Лен. р-н, ул. Минаева, 8 | Муниципальный бюджет | Ответственный исполнитель - Управление по строительству администрации города Ульяновска (МБУ «Стройзаказчик») | | | **1 000,0**  1 000,0  0,00 | | **1 651,9**  1 000,0  651,9 | | | **4 444,5**  3 259,7  1184,8 | | **19 414,0**  15 000,0  4 414,0 | | **1 000,0**  1 000,0  0,00 | **1 651,9**  1 000,0  651,9 | | **4 444,5**  3 259,7  1184,8 | | |  | | | | |  | | | | | |  | |  | |  | |
| - Субсидии на ремонт, ликвидацию аварийной ситуации в зданиях и сооружениях муниципальных дошкольных образовательных организаций, устройство внутридомовых сооружений, благоустройство территорий, приобретение и установку оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищённость (проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности) (1.2.1+1.2.2 ПМ):  - бывший МДОУ № 250 б-р Львовский 13;  - МБДОУ № 58, Лен. р-н, ул. Докучаева, 13,  - МБДОУ № 6, Лен. р-н, ул. Минаева, 8 | Муниципальный бюджет | Ответственный исполнитель - Управление по строительству администрации города Ульяновска (МБУ «Стройзаказчик») | | | **0,0**  0,0  0,00  0,00 | | **26 211,7**  22 711,74  0,00  3 500,00 | | | **75 214,1**  53 083,8  0,0  22 130,3 | | **184 207,80**  114 600,7  0,00  69 607,10 | | **0,0** | **26 211,7**  22 711,74  0,00  3 500,00 | | **75 214,0**  53 083,7  0,0  22 130,3 | | |  | | | | |  | | | | | |  | |  | |  | |
| 1.2 | | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (1.6 ПМ после утверждения) | Муниципальный бюджет | Управление муниципальной собственностью | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,0** | | **63 690,65** | | **0,00** | **0,00** | | **0,0** | | |  | | | | |  | | | | | |  | |  | |  | |
|  | | Количество введенных мест в дошкольных образовательных организациях, находящихся в аварийном состоянии |  |  | | | -- | | - | | | - | | 390 | | - | - | | - | | |  | | | | | - | | | | | | - | |  | |  | |
|  | | **Итого по разделу 1** |  |  | | | **1 000,0** | | **27 863,6** | | | **79 658,6** | | **267 312,45** | | **1 000,0** | **27 863,6** | | **79 658,5** | | |  | | | | |  | | | | | |  | |  | |  | |
| **2. Раздел «Здоровые дети»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
| 2.1 | Обеспечение функционирования и развития спортивно-оздоровительных центров при муниципальных общеобразовательных организациях: МБОУ «Гимназия № 1 имени В.И. Ленина», МБОУ гимназия № 44, МАОУ «Физико-математический лицей № 38 г. Ульяновска», МБОУ СОШ № 70, МБОУ СОШ № 74, МБОУ СОШ № 78, МБОУ СОШ № 82, МБОУ СОШ № 83 | | Муниципальный бюджет | Управление образования | | | 1 052,7 | | | 2 264,7 | | | 3 304,00 | 3 753,50 | | 961,06 | | 2 035,5  Неосвоенные средства на заработную плату работников оздоровительных центров со сроком выплаты 3 июля | 2 966,7  Неосвоенные средства на заработную плату работников оздоровительных центров со сроком выплаты 3 октября | | | | |  | | | | - | | | | | | - | - | |  | |
| Доля функционирующих спортивно-оздоровительных центров при муниципальных общеобразовательных организация | |  |  | | | 100% | | | 100% | | | 100% | 100% | | 100% | | 100% | 100% | | | | |  | | | |  | | | | | | - |  | |  | |
|  | **Итого по разделу 2** | |  |  | | | **1 052,7** | | | **2 264,7** | | | **3 304,00** | **3 753,50** | | **961,06** | | **2 035,5** | **2 966,7** | | | | |  | | | |  | | | | | |  |  | |  | |
| **3. Раздел «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций, улучшение материально-технической базы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
| 3.1 | Замена оконных блоков в общеобразовательных организациях | | Муниципальный  бюджет | Управление образования | | - | | | | - | | | - | - | | - | - | | - | | | | | - | | | | | |  | | | |  |  | |  | |
| Замененных оконных блоков в общеобразовательных организациях | |  |  | | - | | | | - | | | - | - | | - | - | | - | | | | | - | | | | | |  | | | |  |  | |  | |
| 3.2 | Замена оконных блоков в дошкольных образовательных организациях города Ульяновска | | Муниципальный бюджет | Управление образования | | 0,0 | | | | 11 731,2 | | | 22 094,7 | 26 489,00 | | 0,0 | 11 731,2 | | 22 094,7 | | | | |  | | | | | |  | | | |  |  | |  | |
| Замененных оконных блоков в дошкольных образовательных организациях | |  |  | | - | | | | 2123,8кв.м | | | 4 956,23 | 6074,17 | | - | 2 123,8 кв.м | | 4 956,23 | | | | |  | | | | | |  | | | |  |  | |  | |
| 3.3. | Ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе согласно ведомственной структуре: | | Муниципальный бюджет | Ответственный исполнитель - Управление по строительству администрации города Ульяновска (МБУ «Стройзаказчик») | | 0,0 | | | | 0,0 | | | **13 645,9** | **20 000,0** | | 0,0 | 0,0 | | **13 645,9** | | | | |  | | | | | |  | | | |  |  | |  | |
|  | Ремонт, ливидация аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, приобретение для указанных организаций | | Муниципальный бюджет | Ответственный исполнитель - Управление по строительству администрации города Ульяновска (МБУ «Стройзаказчик») | | - | | | | 0,0 | | | 682,30 | 1 000,0 | | - | 0,0 | | 682,30 | | | | |  | | | | | |  | | | |  |  | |  | |
|  | Субсидии на ремонт, ливидацию аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, приобретение для указанных организаций | | Обл. бюджет | Ответственный исполнитель - Управление по строительству администрации города Ульяновска (МБУ «Стройзаказчик») | | - | | | | 0,0 | | | 12 963,60 | 19 000,0 | | - | 0,0 | | 12 963,60 | | | | |  | | | | | |  | | | |  |  | |  | |
|  | Количество образовательных организаций проводящих ремонтные работы в пределах выделенных ассигнорваний. | |  |  | | - | | | | 1 | | | 1 | 1 | | - | ведутся ремонтные работы оплата в 3кв. | | 1 | | | | |  | | | | | |  | | | |  |  | |  | |
| 3.4 | Проведение ремонта зданий и создание необходимых условий для муниципальных общеобразовательных организаций, участвующих в реализации проекта «Международный Бакалавриат», в том числе оплата членских взносов | | Муниципальный бюджет | Управление образования | | 200,0 | | | | 800,0 | | | 1 000,0 | 1 000,0 | | 51,16 | 55,0 | | 579,00  Деньги будут освоены в 4 кв. | | | | |  | | | | | |  | | | |  |  | |  | |
|  | Количество школ, участвующих в реализации проекта «Международный Бакалавриат» | |  |  | | 1 | | | | 2 | | | 2 | 2 | | 1 | 1 | | 2 | | | | |  | | | | | |  | | | | - |  | |  | |
| 3.7 | Субсидии на реализацию мероприятий по содействию создания в муниципальном образовании "город Ульяновск" новых мест в общеобразовательных организациях: | | Обл. бюджет | Ответственный исполнитель - Управление по строительству администрации города Ульяновска (МБУ «Стройзаказчик») | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | 122 038,2 | | - | 0,0 | | 0,0 | | | | |  | | | | | |  | | | |  |  | |  | |
|  | **Итого по разделу 3** | |  |  | | **200,0** | | | | **12 531,2** | | | **36 740,6** | **169 527,20** | | **51,16** | **11 786,2** | | **36 319,60** | | | | |  | | | | | |  | | | |  |  | |  | |
| **4. Раздел «Доступная среда»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
| 4.1 | Создание в образовательных организациях универсальной безбарьерной среды, оснащение специальным оборудованием | | Муниципальный бюджет | Управление образования | | 0,0 | | | 0,0 | | | 3 000,0 | | 3 000,0 | 0,0 | | 0,0 | | 1 641,6  Деньги будут освоены в 4 кв. | | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |
|  | Количество муниципальных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда | |  | | - | | | 7 | | | 8 | | 8 | - | | 7 (ведутся работы по установке пандусов и входных групп) | | 8 | | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |
|  | Итого по разделу 4 | |  |  | | **0,0** | | | **0,0** | | | **3 000,0** | | **3 000,0** | **0,0** | | 0,0 | | **1 641,6** | | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |
| **5. Раздел «Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», утверждённых решением Ульяновской Городской Думой от 21.12.2012 № 223 «Об утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота» (раздел 6 Программы)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Мера социальной поддержки малообеспеченных семей, многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, чьи дети обучаются в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск» в виде ежемесячной денежной выплаты на ежедневное горячее разовое питание во время образовательного процесса (6.1. ПМ) | | Муниципальный бюджет | Управление образования | 43 680,69 | | | | 68  954,7 | | | 84 832,80 | | 134 311,50 | 42 504,44  средства будут использованы в течение финансового года. | | 67 998,0  средства будут использованы в течение финансового года. | | | 84 622,7  средства будут использованы в течение финансового года. | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | Количество детей из малообеспеченных и многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставляется ежедневное горячее одноразовое бесплатное питание | |  |  | 13200 | | | | 13 200  чел | | | 13 200 чел | | 13 200  чел | 13 200 чел | | 13 200 чел | | | 13 200 чел | | |  | | | | | | - | | | - | | | |  | |  |
| 5.2 | Мера социальной поддержки отдельных категорий специалистов, постоянно или преимущественно проживающих в муниципальном образовании «город Ульяновск» (6.2 ПМ) | | Муниципальный бюджет | Управление образования | - | | | | 2 000,0 | | | 1 393,00 | | 2 000,0 | - | | 0,0 | | | 1 290,0 | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | Количество молодых специалистов, которым предоставляется единовременная выплата 10 000 рублей на одного специалиста один раз на заявительной основе, не менее | |  |  | - | | | | - | | | 139 чел | | 200 чел | - | | - | | | 129 чел. | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | |  |
| 5.3 | Мера социальной поддержки работников муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск», из числа воспитателей, младших воспитателей, помощников воспитателей в виде выплаты в размере 50 процентов от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание детей в образовательных организациях, при условии, что их дети посещают учреждения (6.3 ПМ) | | Муниципальный бюджет |  | 2 222,66 | | | | 4 884,3 | | | 8 084,6 | | 12 448,80 | 2 164,01  средства будут использованы в течение финансового года. (Не освоение связано из-за карантинов и морозов) | | 4 162,5  средства будут использованы в течение финансового года. | | | 6 185,80  средства будут использованы в течение финансового года. | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | Количество работников муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, которым предоставляются выплаты в размере 50 процентов от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание детей в организациях, при условии, что их дети посещают организации, не менее | |  |  | 1200 | | | | 1 200 | | | 1 200 | | 1 200 | 1200 | | 1200 | | | 1 200 | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | |  |
| 5.4 | Предоставление ежедневного одноразового бесплатного питания работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск», из числа воспитателей, младших воспитателей, помощников воспитателей в период работы организации (6.4. ПМ) | | Муниципальный бюджет | Управление образования | - | | | | - | | | - | | - | - | | - | | | - | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | Количество работников муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, которым предоставляется ежедневное одноразовое бесплатное питание, не менее | |  |  | - | | | | - | | | - | | - | - | | - | | | - | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | |  |
| 5.5 | Оздоровление работников органов местного самоуправления, муниципальных органов и муниципальных учреждений муниципального образования «город Ульяновск», замещающих в них должности, не являющиеся муниципальными должностями или должностями муниципальной службы, для которых указанные органы (учреждения) являются местом основной работы и которые состоят на учете в качестве нуждаю-щихся в оздоровлении в соот-ветствии с установленной очередностью (6.5. ПМ), в том числе соответственно ведомственной структуре: | | Муниципальный бюджет | Управление образования | - | | | | **255,4** | | | **827,60** | | **1 514,50** | **0,0** | | **0,0** | | | **691,50** | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | - Оздоровление работников органов местного самоуправления, муниципальных органов и муниципальных учреждений муниципального образования «город Ульяновск», замещающих в них должности, не являющиеся муниципальными должностями или должностями муниципальной службы, для которых указанные органы (учреждения) являются местом основной работы и которые состоят на учете в качестве нуждающихся в оздоровлении в соот-ветствии с установленной очередностью | | Муниципальный бюджет | Управление образования | 0,0 | | | | 112,3 | | | 302,9 | | 302,90 | 0,0 | | 0,0 | | | 167,21 | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | - Субсидии на оздоровление работников органов местного самоуправления, муниципальных органов и муниципальных учреждений муниципального образования «город Ульяновск», замещающих в них должности, не являющиеся муниципальными должностями или должностями муниципальной службы, для которых указанные органы (учреждения) являются местом основной работы и которые состоят на учете в качестве нуждающихся в оздоровлении в соответствии с установленной очередностью | | Муниципальный бюджет | Обл. бюджет | 0,0 | | | | 143,1 | | | 524,7 | | 1 211,60 | - | | 0,0 | | | 524,29 | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | Количество работников муниципальных образовательных организаций, связанных с оказанием услуг по оздоровлению работников органов местного самоуправления, муниципальных органов и муниципальных учреждений муниципального образования «город Ульяновск», замещающих в них должности, не являющиеся муниципальными должностями или должностями муниципальной службы, для которых указанные учреждения (организации) являются местом основной работы и которые состоят на учете в качестве нуждающихся в оздоровлении в соответствии с установленной очередью | |  |  | - | | | | 24 | | | 89 чел. | | 127 | - | | 24  (оплата пройдет в 3 кв) | | | 89  (оплата пройдет в 4 кв) | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | |  |
| 5.6 | Мера социальной поддержки малообеспеченных семей и многодетных семей, чьи дети посещают 1 - 4 классы муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования «город Ульяновск», в виде обеспечения их питьевым молоком в соответствии с государственными стандартами, один раз в неделю во время образовательного процесса (6.6. ПМ) | | Муниципальный бюджет | Управление образования | 887,57 | | | | 1 584,3 | | | 1 937,2 | | 2 983,5 | 707,28  средства будут использованы в течение финансового года. | | 1 331,6  средства будут использованы в течение финансового года. | | | 1 440,4  средства будут использованы в течение финансового года. | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | Количество детей 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования «город Ульяновск» из малообеспеченных и многодетных семей питьевым молоком в соответствии с государственными стандартами, один раз в неделю во время образовательного процесса, не менее | |  |  | 6 500 | | | | 6 500чел | | | 6 500  чел. | | 6 500 чел | 6500 чел | | 6 500 чел. | | | 6 500  чел | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | Итого по разделу 5 (раздел 6 Программы) | |  |  | **46 790,92** | | | | **77 678,7** | | | **97 075,2** | | **153 258,3** | **45 375,73** | | **73 492,1** | | | **94 230,4** | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  | Итого по Программе: | |  |  | **49 043,62** | | | | **120 338,2** | | | **219 778,4** | | **596 851,45** | **47 387,95** | | **115 177,4** | | | **214 816,8** | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | |  |

**\*ПМ –** программные мероприятия

**Аналитическая записка: «Здоровые дети»-** функционирует 8 оздоровительных центров, средства на заработную плату работников оздоровительных центров;

В рамках раздела «Доступная среда» муниципальной программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» в 2018 году на создание универсальной безбарьерной среды было выделено 3 000,0 тыс.рублей, 8 школам №№ 22,53, гимназия № 1,73,12,КротовскаяСШ, Баратаевская СШ, 200.

В настоящее время в 26 дошкольных образовательных организациях заменены оконные блоки, МБДОУ № 94 ведутся работы.

Раздел «Забота»**-** питание школьников из малообеспеченных и многодетных семей 13 200 чел.;- обеспечение школьников молоком – 6 500 чел.