**Отчёт о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования «город Ульяновск»**

**«Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» за 9 месяцев**

 **2019 года**

(наименование МП)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  №  | Наименование мероприятия | Источник финансирования  | Исполнитель, соисполнители | Объём средств, тыс. руб. | Срок реализации мероприятия (месяц, год) |
| Предусмотрено | Освоено | начало | окончание |
| 1 квартал | 6месяцев | 9 месяцев | год | 1 квартал | 6месяцев | 9 месяцев | год | план | факт | план | факт |
| 1.Основное мероприятие «Развитие и модернизация дошкольного образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» |
| 1.11.1.2 | Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях и сооружениях муниципальных дошкольных образовательных организаций, устройство внутридомовых сооружений, благоустройство территорий, приобретение и установка оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищённость (проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности) | Муниципальный бюджет | Ответственный исполнитель - Управление образование | **0,0** | **0,0** | **3962,64** | **3 962,64** | **0,0** | **0,0** | 3 781,9 |  | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| Ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии, с приобретением и установкой оборудования, благоустройством территории | Муниципальный бюджет | Ответственный исполнитель - Управление по строительству администрации города Ульяновска (МБУ «Стройзаказчик») | 0,0 | 0,0 | 3 962,64 | 3 962,64 | 0,0 | 0,0 | 3 781,9(Остаток средств 180,8т.р будет освоен в 4 кв.) |  |  |  |  |  |
|  | Количество мест в дошкольных образовательных организациях, вводимых ежегодно в рамках реализации Программы  |  |  |  | - |  | 110 мест | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по основному мероприятию 1:** |  |  | **0,0** | **0,0** | **3 962,64** | **3 962,64** | **0,0** | **0,0** | **3 781,9** |  |  |  |  |  |
| **2. Основное мероприятие «Здоровые дети»** |  |  |
| 2.1 | Обеспечение функционирования и развития спортивно-оздоровительных центров при муниципальных образовательных организациях: МБОУ «Гимназия № 1 имени В.И. Ленина», МБОУ гимназия № 44, МАОУ «Физико-математический лицей № 38 г. Ульяновска», МБОУ СОШ № 70, МБОУ СОШ № 74, МБОУ СОШ № 78, МБОУ СОШ № 82, МБОУ СОШ № 83,ДОУ № 115 | Муниципальный бюджет | Управление образования | 1 138,8 | 2 482,4 | 3 563,7 | 4 796,60 | 952,09Неосвоенные средства на заработную плату работников оздоровительных центров со сроком выплаты 3 апреля | 1 949,6 Неосвоенные средства на заработную плату работников оздоровительных центров со сроком выплаты 3 июля | 2 898,50Неосвоенные средства на заработную плату работников оздоровительных центров со сроком выплаты 3числа. |  | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| Доля функционирующих спортивно-оздоровительных центров при муниципальных образовательных организация |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | - |  |  |
|  | **Итого по основному ме6роприятию 2:**  |  |  | **1 138,8** | **2 482,4** | **3 563,7** | **4 796,60** | **952,09** | **1 949,6** | **2 898,50** |  |  |  |  |  |
| **3. Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций, улучшение материально-технической базы»** |  |  |
| 3.2 | Замена оконных блоков в дошкольных образовательных организациях города Ульяновска | Муниципальный бюджет | Управление образования | 0,0 | 10 000,0 | 28 736,44 | 29 199,5 | 0,0 | 8 592,0 | 28 244,6 |  | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| Замененных оконных блоков в дошкольных образовательных организациях |  |  | - | 3 105,1 | 6 385,87 кв.м | 5 390,02 кв.м | - | 2 668,3средства будут использованы в течение финансового года.  | 6 276,6 кв.м.средства будут использованы в течение финансового года. |  |  |  |  |  |
| 3.4  | Проведение ремонта зданий и создание необходимых условий для муниципальных общеобразовательных организаций, участвующих в реализации проекта «Международный Бакалавриат», в том числе оплата членских взносов | Муниципальный бюджет | Управление образования | 0,0 | 786,5 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 |  250,0средства будут использованы в течение финансового года.  |  572,7средства будут использованы в течение финансового года. |  | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
|  | Количество школ, участвующих в реализации проекта «Международный Бакалавриат» |  |  | - | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Реализация мероприятий по содействию создания в муниципальном образовании «город Ульяновск» новых мест в общеобразовательных организациях: | Обл. бюджет | Ответственный исполнитель - Управление по строительству администрации города Ульяновска (МБУ «Стройзаказчик») | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
|  | Количество строящихся общеобразовательных организаций, в которых приобретается оборудование, необходимое для реализации образовательных программ, соответствующее современным условиям обучения. |  |  - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | **Итого по основному мероприятию 3** |  |  | **0,0** | **10 786,5** | **29 736,44** | **30 199,50** | **0,0** | **8 842,0** | **28 817,3** |  |  |  |  |  |
| **4. Основное мероприятие «Доступная среда»** |  |  |
| 4.1 | Создание в образовательных организациях универсальной безбарьерной среды, оснащение специальным оборудованием | Муниципальный бюджет | Управление образования | 0,0 | 320,1 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0Ведутся работы.Средства будут использованы в течение финансового года.  | 2 611,9Средства будут использованы в течение финансового года |  | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
|  | Количество муниципальных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда |  | - | 7 | 7 | 7 | - | - |  7 |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по основному мероприятию 4** |  |  | **0,0** | **320,1** | **3 000,0** | **3 000,0** | **0,0** | **0,0** | **2 611,9** |  |  |  |  |  |
| **5. Основное мероприятие «Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», утверждённых решением Ульяновской Городской Думой от 21.12.2012 № 223 «Об утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота» (раздел 6 Программы)** |
|  5.1 | Мера социальной поддержки малообеспеченных семей, многодетных семей и семей, находящихся в социально опа-сном положении, чьи дети обучаются в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск», в виде ежемесячной денежной выплаты на ежедневное горячее разовое питание во время образовательного процесса (6.1. ПМ) | Муниципальный бюджет | Управление образования |  41 902,35 | 95 011,6 | 92 063,8 |  134 311,5 | 41 565,79средства будут использованы в течение финансового года.  | 82 993,6средства будут использованы в течение финансового года  | 91 951,9средства будут использованы в течение финансового года |  | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
|  | Количество детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования "город Ульяновск", из малообеспеченных семей, многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, которым предоставляются меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты на ежедневное разовое питание во время образовательного процесса, детей не менее |  |  | 13 800 чел | 13 800 чел | 13 800чел | 13 800 чел | 13 800 чел | 13 800 чел | 13 800чел |  | - | - |  |  |
|  5.2 | Мера социальной поддержки отдельных категорий специалистов, постоянно или преимущественно проживающих в муниципальном образовании «город Ульяновск» (6.2 ПМ) | Муниципальный бюджет | Управление образования | 0,0 | 2000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 450,0средства будут использованы в течение финансового года.  | 1 400,0Остаток средств будет снят |  | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
|  | Количество молодых специалистов, которым предоставляется единовременная денежная выплата в размере 10000 рублей на одного специалиста один раз на заявительной основе, не менее |  |  | - | 200 | 200 | 200 чел. | - | 45 чел | 140 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Мера социальной поддержки работников муниципаль-ных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск», из числа воспитателей, младших воспитателей, помощников воспитателей в виде выплаты в размере 50 процентов от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание детей в образовательных организациях, при условии, что их дети посещают учреждения (6.3 ПМ) | Муниципальный бюджет |  | 2 469,16 | 5 542,9 | 7 949,0 | 10 636,0 | 2 285,92средства будут использованы в течение финансового года.  |  5 180,2средства будут использованы в течение финансового года.  | 6 962,3средства будут использованы в течение финансового года.  |  | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
|  | Количество работников муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, которым предоставляются выплаты в размере 50 процентов от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание детей в организациях, при условии, что их дети посещают организации, не менее |  |  | 1 100чел | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 чел. | 1 100 | 1 100 |  |  |  |  |  |
|  5.5 | Оздоровление работников органов местного самоуправления, муниципальных органов и муниципальных учреждений муниципального образования «город Ульяновск», замещающих в них должности, не являющиеся муниципальными должностями или должностями муниципальной службы, для которых указанные органы (учреждения) являются местом основной работы и которые состоят на учете в качестве нуждаю-щихся в оздоровлении в соот-ветствии с установленной очередностью (6.5. ПМ), в том числе соответственно ведомственной структуре: | Муниципальный бюджет | Управление образования | 0,0 | **348,9** | **1 263,4** | **1 542,40** | **0,0** | **202,6**средства будут использованы в течение финансового года | **1 058,7** |  | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
|  | - Оздоровление работников органов местного самоуправления, муниципальных органов и муниципальных учреждений муниципального образования «город Ульяновск», замещающих в них должности, не являющиеся муниципальными должностями или должностями муниципальной службы, для которых указанные органы (учреждения) являются местом основной работы и которые состоят на учете в качестве нуждающихся в оздоровлении в соот-ветствии с установленной очередностью | Муниципальный бюджет | Управление образования | 0,0 | 200,0 | 320,6 | 320,60 | 0,0 | 53,7 | 211,7 |  |  |  |  |  |
|  | - Субсидии на оздоровление работников органов местного самоуправления, муниципальных органов и муниципальных учреждений муниципального образования «город Ульяновск», замещающих в них должности, не являющиеся муниципальными должностями или должностями муниципальной службы, для которых указанные органы (учреждения) являются местом основной работы и которые состоят на учете в качестве нуждающихся в оздоровлении в соответствии с установленной очередностью | Муниципальный бюджет | Обл. бюджет | 0,0 | 148,9 | 942,8 | 1 221,80 | 0,0 | 148,9 | 847,0 |  |  |  |  |  |
|  | Количество работников муниципальных образовательных организаций, связанных с оказанием услуг по оздоровлению работников органов местного самоуправления, муниципальных органов и муниципальных учреждений муниципального образования «город Ульяновск», замещающих в них должности, не являющиеся муниципальными должностями или должностями муниципальной службы, для которых указанные учреждения (организации) являются местом основной работы и которые состоят на учете в качестве нуждающихся в оздоровлении в соответствии с установленной очередью |  |  | - | 19 | 94 | 123 чел. | - | 19 | 94 |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Мера социальной поддержки малообеспеченных семей и многодетных семей, чьи дети посещают 1 - 4 классы муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования «город Ульяновск», в виде обеспечения их питьевым молоком в соответствии с государственными стандартами, один раз в неделю во время образовательного процесса (6.6. ПМ) | Муниципальный бюджет | Управление образования | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - |
|  | Количество детей 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования «город Ульяновск» из малообеспеченных и многодетных семей питьевым молоком в соответствии с государственными стандартами, один раз в неделю во время образовательного процесса, не менее |  |  | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по основному мероприятию 5 (6 Программы) |  |  | **44 371,51** | **102 903,4** | **103 276,2** | **148 489,9** | **43 85,71** | **88 826,4** | **101 372,9** |  |  |  |  |  |
| 8.Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Современная школа», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Современная школа» |
| 8.1. | Реализация мероприятий по содействию создания в муниципальном образовании «город Ульяновск» новых мест в общеобразовательных организациях | Муниципальный бюджет | Администрация города Ульяновска (управление по строительству администрации города Ульяновска), МБУ «Стройзаказчик» | **0,0** |  **0,0** | 67 354,67 | 164 221,05 | 0,0 | 0,0 | 67 354,62 |  |  |  |  |  |
|  | Количество строящихся зданий общеобразовательных организаций, в которые приобретается оборудование, необходимое для реализации образовательных программ, соответствующее современным условиям обучения |  |  | **-** | **-** | **-** | 1 | **-** |  **-** |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | Муниципальный бюджет | Управление образования | **0,0** |  **0,0** | 1 379,8 | 1 582,96 | 0,0 | **0,0** | 1 378,78 |  |  |  |  |  |
|  | Количество Центров образования цифрового и гуманитарного профиля |  |  | **-** | **-** |  | 1 | **-** | **-** |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по основному мероприятию 8: |  |  | **0,0** |  **0,0** | **68 734,47** | **165 804,01** | **0,0** | **0,0** | **68 733,4** |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Программе: |  |  | **45 510,31** | **116180,3** | **212 273,45** | **356 252,65** | **44803,8** | **99 618,0** | **208 215,9** |  |  |  |  |  |

**\*ПМ –** программные мероприятия

**Аналитическая записка:** В 2019 году завершается ремонт ДОУ №58 на сумму 3 962,6 тыс.руб**, «Здоровые дети»-** функционирует -9 оздоровительных центров, средства на заработную плату работников оздоровительных центров;

В рамках раздела «Доступная среда» муниципальной программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» в 2019 году на создание универсальной безбарьерной среды выделено 3 000,0 тыс. рублей, 7 учреждений ( №№ 200, 30, СШ №№ 32, 55, 9, 49, Отрада. На данный момент ведутся работы по установке пандусов и входных групп.)

В 24 дошкольных образовательных организациях ведутся работы по замене оконных блоков (№№ 188, 246, 20, 78, 43, Сказка, 9, 63, 104, 133, 139, 150, 167, 185,54,101,148,190,221).Экономия сложившаяся после торгов пошла на следующие в адресном перечне детские сады №№ 16 «Колобок», «Ивушка»,231, 112, 123.

В рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Современная школа», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Современная школа» были выделены средства на Лаишевскую СШ в рамках точки роста на приобретение оборудования, так же были выделены средства на оборудование для школы в микрорайоне «Искра».